## AUDIENCIAS
CRONOGRAMA- RDC 2018
AUDIENCIAS PUBLICAS POR LOCALIDAD
ETAPA | ACTIVIDADES | LOCALIDAD | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | USAQUEN | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | CHAPINERO | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | SANTA FE | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | SAN CRISTOBAL | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | USME | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | TUNJUELITO | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | BOSA | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | KENNEDY | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | FONTIBON | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | ENGATIVÁ | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | SUBA | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | BARRIOS UNIDOS | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | TEUSAQUILLO | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | MARTIRES | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | ANTONIO NARIÑO | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | PUENTE ARANDA | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | CANDELARIA | bar: NOVIEMBRE 1
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
REDICION DE CUENTAS | bar: DICIEMBRE 1
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC | bar: DICIEMBRE 1
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | RAFAEL URIBE | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | CIUDAD BOLIVAR | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
ALISTAMIENTO | Realizar oficios para vincular a las entidades del sector Movilidad y las dependencias de SDM para la participación de las audiencias públicas. “Rendición de Cuentas”. | SUMAPAZ | bar: OCTUBRE 2
Realizar etapa de alistamiento de material para la rendición de cuentas. (Diagnóstico de actividades a presentar e insumos de elaboración de informe para la RdC) Caracterización de los ciudadanos de interés. | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
EJECUCIÓN | Realizar convocatoria pública para la rendición de cuentas de acuerdo con los términos de Ley. Elaboración de piezas comunicativas, medios electrónicos y el uso de redes sociales | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
REDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO | Recopilar solicitudes y compromisos en la RdC
Realizar seguimientos de cada unos de los temas solicitados en la RdC. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2

## Hoja1
CENTRO LOCAL DE MOVILIDAD FONTIBON
CRONOGRAMA PROCESO
PACTO CL 13
ACTIVIDADES | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
SEMANAS | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Recorrido de Verificación y Técnico (Tramo CL 13 con KR 90 Y KR 100). | X
Recorrido de Verificación y Técnico (Tramo CL 13 con KR 100 Y KR 116). |  | X
Recorrido de Verificación y Técnico (Tramo CL 13 con KR 116 y KR 137). |  |  | X
Reunión de Participación (Revisión afectación cambio de sentido vial paralela Zona Franca CL 106 y CL 116) |  |  |  | X
Aforo Peatones (CL 13 KR 100) |  |  |  | X
Jornada Informativa Peatones |  |  |  |  | X | X
Operativo de Control (Peatones) | [5 empty] | X
Aforo Peatones (CL 13 KR 100) | [5 empty] | X
Aforo Pasajeros (CL 13 AV Cali) | [6 empty] | X
Jornada Informativa pasajeros (CL 13 AV Cali) | [6 empty] | X | X
Operativo de Cotrol Pasajeros (CL 13 AV Cali) | [7 empty] | X
Aforo Ciclistas (CL 13 KR 90) | [8 empty] | X
Jornada Informativa Ciclistas (CL 13 KR 90) | [8 empty] | X | X
Operativo de Control Ciclistas | [9 empty] | X
Aforo Ciclistas (CL 13 KR 90) | [9 empty] | X
Aforo Motociclistas (CL 13 N°84-60) | [10 empty] | X
Capacitación Motociclistas (CL 13 N°84-60) | [10 empty] | X
Operativo de Control (CL 13 N°84-60) | [11 empty] | X
Aforo Motociclistas (CL 13 N°84-60) | [11 empty] | X

## Hoja2
CENTRO LOCAL DE MOVILIDAD FONTIBON
CRONOGRAMA PROCESO
MORAVIA
ACTIVIDADES | JULIO |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
SEMANAS | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Reunión de Participación | X
Encuesta de los habitantes del sector |  | X
Recorrido de Verificación y Técnico |  |  | X
Capacitación dirigido a niños y niñas |  |  |  | X
Capacitación dirigido a adultos |  |  |  |  | X
Capacitación dirigido a adultos mayor | [5 empty] | X
Jornada Informativa (Actas de Vecindad - Cambio de sentido vial) | [6 empty] | X
Operativo de Control | [7 empty] | X
Operativo de Control | [8 empty] | X